## Auslastung
Mitglied | Übergreifend | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Sprint 7 | Sprint 8 | Sprint 9 | Sprint 10 | Gesamt
Philipp Staats (134147) | 0 | Sprint 1: 0; Sprint 2: 0 |  | 6.5
Aras Mousavii (134242) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 1.5
Sheldon Jesudasan (134158) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 4
Christoph Ramp (134136) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 1.5
Eric Skowronski (134145) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 1
Stefan Ludowicy (134131) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 11.5
Philipp Kneist (134159) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 0
Sebastian Treske (134153) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 0
Jan Bickmann (134102) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 0
Nico Remus (134152) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 11
Tobias Karhof (134124) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 8
Jasmin Clos (134108) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 3
Jean Klodzinski (134125) | 0 | Sprint 1: 0 |  | 18.5

## Übergreifend
Übergreifend
26.10.15 -30.10.15
| Story | Verantwortlicher | Backup |  | Fortschritt | Kommentar
Sprint Spezifisch | #REF!
9
wo ist das Ergebnis?
Wann wurde das Analysiert, wo ist das Ergebnis?
Wo sind die Anforderungen definiert worden?

## Sprint 1
Sprint 1
26.10.15 -30.10.15
| Story | Verantwortlicher | Backup | Fortschritt |  |  | Kommentar
Sprint Spezifisch | RA-06-Rechtliches Einmaleins | Sheldon Jesudasan (134158) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 4
| RA-13 Anlaufstationen für z.B. kurzfristige Unterkünfte / Tafel / DRK | Christoph Ramp (134136) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 0.5
| RA-14 Infos der lokalen Refugee Law Clinics / andere lokale Vereine | Christoph Ramp (134136) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 1
| RA-07-häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete | Aras Mousavii (134242) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 1.5
| RA-12-Formularkausalität | Eric Skowronski (134145) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 1
| RA-08-Struktur der Webseite | Jasmin Clos (134108) | Tobias Karhof (134124) | Sprint 1 | Sprint 1 | 3 | wo ist das Ergebnis?
|  | Tobias Karhof (134124) | Nico Remus (134152) | Sprint 1 | Sprint 1 | 2 | Wann wurde das Analysiert, wo ist das Ergebnis?
| RA-09-Anlegen Initial Mockup(Skizze) | Nico Remus (134152) | Tobias Karhof (134124) | Sprint 1 | Sprint 1 | 1 | Wo sind die Anforderungen definiert worden?
| RA-10-Übernahme des Initial Mockup in PPT | Tobias Karhof (134124) | Nico Remus (134152) | Sprint 1 | Sprint 1 | 2
| RA-11-Anlegen eines Layout MockUps | Tobias Karhof (134124) | Jasmin Clos (134108) | Sprint 1 | Sprint 1 | 3
| RA-01-GitHub Tutorial | Stefan Ludowicy (134131) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 2
| RA-02-Story Table erstellen | Nico Remus (134152) | Philipp Staats (134147) | Sprint 1 | Sprint 1 | 3
| RA-27-Orga Refinement - Scope, Analyse and Definition | Philipp Staats (134147) | Nico Remus (134152) | Sprint 1 | Sprint 1 | 2

## Sprint 2
Sprint 2
02.11.2015 - 06.11.15
| Story | Verantwortlicher | Backup | Fortschritt | Kommentar
Sprint Spezifisch | RA-17-Arbeitsmethode | Jean Klodzinski (134125) | Stefan Ludowicy (134131) | Sprint 2 | Sprint 1 | 8

## Sprint 3
Sprint 3
09.11.2015 - 13.11.15
| Story | Verantwortlicher | Backup | Fortschritt | Kommentar
Übergreifend | #REF!
Sprint Spezifisch | #N/A

## Storyboard
| 26 | Kategorie | Epics | Story | Verantwortliche | Backup | umgesetzter Sprint | Geplanter Sprint | Story Points | Fortschritt | Ersteller | Abhängigkeit | Machbar | Link
|  | Entwicklung |  |  | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  |  | 0%
|  |  | Bereitstellung Umgebungen |  | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  |  | 0%
|  |  |  | RA-04-Applikationsserver aufstetzen + absichern |  |  |  | Sprint 1 | 3 | 20% | Jean Klodzinski (134125) | Nein | Ja | RA-04-Applikationsserver aufstetzen
|  |  |  | RA-05-Datenbankserver aufsetzen + absichern | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 1 | 2 | 90% - Dokumentation im GitHub | Nico Remus (134152) | Nein | Ja | RA-05-Datenbankserver aufsetzen
|  |  |  | RA-21-Forum anlegen | Jan Bickmann (134102) | Sebastian Treske (134153) |  |  |  | 0% |  |  | Nein | RA-21-Forum anlegen
|  |  |  | RA-22-Website Grundgerüst anlegen (Design Ideen siehe refugees.telekom.de; Nutzung des Foundation Framework) | Christoph Ramp (134136) |  |  |  |  | 0% |  |  |  | RA-22-Website Grundgerüst anlegen (Design Ideen siehe refugees.telekom.de; Nutzung des Foundation Framework)
|  |  |  | RA-19-WebServer aufsetzen + konfigurieren | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | Sprint 1 | 1 | 80% | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-19-WebServer aufsetzen + konfigurieren
|  |  |  | RA-18-Webdomain einrichten + mit CloudFlare absichern | Stefan Ludowicy (134131) |  |  |  | 0.5 | 90% | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-18-Webdomain einrichten + mit CloudFlare absichern
...
|  | Research |  |  | Philipp Staats (134147)
|  |  | Informationsammlung |  | Philipp Staats (134147)
|  |  |  | RA-26-Behördenkontaktdaten zu den jeweiligen Standorten |  |  |  | Sprint 2 | [5 empty] | RA-26-Behördenkontaktdaten zu den jeweiligen Standorten
|  |  |  | RA-06-Rechtliches Einmaleins | Sheldon Jesudasan (134158) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 4 | 60% | Nico Remus (134152) |  | Ja | RA-06-Rechtliches Einmaleins
|  |  |  | RA-13 Anlaufstationen für z.B. kurzfristige Unterkünfte / Tafel / DRK | Christoph Ramp (134136) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 0.5 | 90% | Philipp Staats (134147) |  | Ja | RA-13 Anlaufstationen
|  |  |  | RA-14 Infos der lokalen Refugee Law Clinics / andere lokale Vereine | Christoph Ramp (134136) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 1 | 90% | Philipp Staats (134147) |  | Ja | RA-14 Refugee Law Clinics + Aufgabengebiete
|  |  |  | RA-07-häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete | Aras Mousavii (134242) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 1.5 | 90% | Nico Remus (134152) |  | Ja | RA-07-häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete
|  |  |  | RA-23-Gesundheitssystem Kostenlose Ärzte Wo finde ich einen in meiner Nähe |  |  |  | Sprint 2 | [5 empty] | RA-23-Gesundheitssystem Kostenlose Ärzte Wo finde ich einen in meiner Nähe
|  |  |  | RA-24-Linksammlung zu anderen Hilfeseiten und Funktionalitäten | Philipp Kneist (134159) | Sebastian Treske (134153) |  | Sprint 2 |  | 0% |  |  | Ja | RA-24-Linksammlung zu anderen Hilfeseiten und Funktionalitäten
|  |  |  | RA-12-Formularkausalität | Eric Skowronski (134145) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 1 | 80% | Nico Remus (134152) |  | Ja | RA-12-Formularkausalität
|  | Solution Design |  |  | Nico Remus (134152)
|  |  | Idea Generation |  | Nico Remus (134152)
|  |  |  | Anforderrungsanalyse | Philipp Staats (134147) | Nico Remus (134152) | Übergreifend | Sprint 1 | 2 | 10% |  | keine | Ja
|  |  |  | Scopeermittlung | Nico Remus (134152) | Jean Klodzinski (134125) | Übergreifend | Sprint 1 | 2 | 10% |  | 69 | Ja
|  |  |  | Anforderrungsdefinition | Jean Klodzinski (134125) | Nico Remus (134152) | Übergreifend | Sprint 1 | 4.5 | 10% |  | 70 | Ja
|  |  |  | RA-08-Struktur der Webseite | Jasmin Clos (134108) | Tobias Karhof (134124) | Sprint 1 | Sprint 1 | 3 | 20% |  | keine | Ja | RA-08-Struktur der Webseite
|  |  |  | RA-25-Ausarbeitung grundlegende Lösungsarchitekturr |  | Stefan Ludowicy (134131) |  | Sprint 2 | 10 | 10% | Stefan Ludowicy (134131) |  |  | RA-25-Ausarbeitung grundlegende Lösungsarchitekturr
|  |  | Detailled Design |  |  |  |  | Sprint 3
|  |  |  | RA-15-Findung einer einfach integrierbaren Wiki-Lösung | Stefan Ludowicy (134131) | Philipp Kneist (134159) |  | Sprint 2 |  | 10% |  |  | Ja | RA-15-Findung einer einfach integrierbaren Wiki-Lösung
|  |  |  | RA-16-Ausarbeitung Authentifizierungs-Lösung | [9 empty] | RA-16-Ausarbeitung Authentifizierungs-Lösung
|  |  |  | RA-20-UML Authentifizierung | [6 empty] | Jean Klodzinski (134125) |  |  | RA-20-UML Authentifizierung
|  |  |  | RA-27-Ausarbeitung Regestrierungsprozess | [9 empty] | RA-27-Ausarbeitung Regestrierungsprozess
|  | Visual Design |  |  | Nico Remus (134152) |  |  |  | 1
|  |  | MockUp |  | Tobias Karhof (134124) | Nico Remus (134152) | Sprint 1 | Sprint 1 | 2 | 20%
|  |  |  | RA-09-Anlegen Initial Mockup(Skizze) | Nico Remus (134152) | Tobias Karhof (134124) | Sprint 1 | Sprint 1 | 1 | 100% | Tobias Karhof (134124) | keine | Ja | RA-09-Anlegen Initial Mockup(Skizze)
|  |  |  | RA-10-Übernahme des Initial Mockup in PPT | Tobias Karhof (134124) | Nico Remus (134152) | Sprint 1 | Sprint 1 | 2 | 100% | Tobias Karhof (134124) | RA-09 | Ja | RA-10-Übernahme des Initial Mockup in PPT
|  |  |  | RA-11-Anlegen eines Layout MockUps | Tobias Karhof (134124) | Jasmin Clos (134108) | Sprint 1 | Sprint 1 | 3 | 20% | Tobias Karhof (134124) | RA-08 | Ja | RA-11-Anlegen eines Layout MockUps
Startseite
|  | Organisation |  |  | Philipp Staats (134147) |  |  |  | 2 | 0%
|  |  | Arbeitsvorbereitend |  | Nico Remus (134152) |  |  |  | 2 | 10%
|  |  |  | RA-01-GitHub Tutorial | Stefan Ludowicy (134131) |  | Sprint 1 | Sprint 1 | 2 | 0% | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-01-Tutorial
|  |  |  | RA-02-Story Table erstellen | Nico Remus (134152) | Philipp Staats (134147) | Sprint 1 | Sprint 1 | 3 | 70% | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-02-Story Table erstellen
|  |  |  | RA-03.1-Story Erstellung | Nico Remus (134152) |  | Übergreifend |  | 2 | 0% | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja
|  |  |  | RA-03.2-Story Erstellung | Jean Klodzinski (134125) |  | Übergreifend |  | 6 | 0% | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung
|  |  |  | RA-03.3-Story Erstellung | Jasmin Clos (134108) |  | Übergreifend |  |  | 0% | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung
|  |  |  | RA-03.4-Story Erstellung | Tobias Karhof (134124) |  | Übergreifend |  | 1 | 0% | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung
|  |  |  | RA-03.5-Story Erstellung | Philipp Staats (134147) |  | Übergreifend |  | 0.5 | 0% | Nico Remus (134152) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung
|  |  |  | RA-03.6-Story Erstellung | Stefan Ludowicy (134131) |  | Übergreifend |  | 6 | 0% | Nico Remus (134152) | keine | Ja | RA-03-Story Erstellung
|  |  |  | RA-17-Arbeitsmethode | Jean Klodzinski (134125) | Stefan Ludowicy (134131) | Sprint 2 | Sprint 1 | 8 | 100% - GitHub und vom Team abgenommen | Jean Klodzinski (134125) | keine | Ja | RA-17-Arbeitsmethode
|  |  |  | RA-27-Orga Refinement - Scope, Analyse and Definition | Philipp Staats (134147) | Nico Remus (134152) | Sprint 1 | Sprint 1 | 2 | 0% | Philipp Staats (134147) | keine | Ja | RA-27-Orga Refinement - Scope, Analyse and Definition
|  |  | jeder | RA-28 Enterprise Architekt installation und Arbeitsbereit werden | [9 empty] | Anleitung zur Installation im Tab "Anleitungen"

## Offene Fragen
Ideas:
Epic | Storys Analyse |  |  | Stories Design |  |  | Stories Def
Wo kann ich was kaufen | welche Materialien sollen aufgenommen werden? (Elektro, essen, haushalt??), Bilder? | Wo kann man welche Materialien kaufen? | Wo sind die Läden? (Kartenbezug) | Datenbankdesign Material und shops | Visual design | Analyse: was ist sinnvoll, verknüpfungen | Dev Umsetzung | schnittstelle zur karte
uml - was passiert wenn wir was nicht findne,
Open map integration | Befüllen von zusätzlichen informationen - notwendig? analyse |  |  | Schnittstelle? Design | Standortbestimmung |  | Schnittstelle? Umsetzung | integration | Standortbestimmung
| befüllen von notwendigen informationen |  |  | verbindung mit den anderen funktionen der website | schnittstellendesign für andere prozesse: wie kann man einen punkt ansteuern etc?
Struktur der Webseite | Struktur benötigt einmal insgesamt und dann für jede funktion | Research: benötigte Flaggen etc bereitstellen |  | Baumdiagramm/ UML? |  |  | umsetzung
| "google conform"? Analyse |  |  | Visual Design
Formulargedöns | benötigte Formulare sammeln |  |  | analyse: benötigte Funktionen |  |  | umsetzung in website
| Hilfetexte |  |  | UML
Schlagwortsuche | Tags für die einzelnen Funktoinen und inhalte zusammenstellen (extra Aufgabe für jede funktion) |  |  | Analyse | UML (was passiert wann, wie vorgehen bei nicht treffenden suchen etc)
Struktur des Forums | Schimpfwortfilter? |  |  | Analyse -> was benötgit | Registrierungsprozess? | Analyse: Registrierungsprozess (+UML) | Umsetzung Registrierungsprozess |  | anmelde Prozess (analyse, Design, UML)
|  |  |  | Analyse -> was machbar ohne ständige Moderation | Sichere Speicherung von PW? |  | Anlegen der Forumsstruktur
| Irgendwelche Kategorien? | Möglichkeit zur Kategorisierung nach Standort/Thema/..?
Struktur des WIkis | Formulare? | Verknüpfung Website <-> wiki : analyse |  | Wiki inhalte definieren
Domain
rechtliches | was sollten wir unbedingt beachten | Rechtlich notwendige Websiteinhalte (impressum? |  | ausformulierung rechtlich notwendiger websiten |  |  | umsetzung
was sollten wir vermeiden/garatneirt nicht tun
Was ist legitim
Organisatorisch | was passiert im moment? |  |  | wie verbessern?
|  |  |  | Idee: schreibrechte auf dem board STARK einschränken | + Statusmeetings
statusmeeting
Security | Sicherheitsstandards |  |  | Umfassendes Design zur Sicherheit |  |  | Umsetzung
Benutzerfreundlichkeit | Was ist benutzerfreundlich |  |  | umsetzung/anpassung der anderen stories vor umsetzung
Hallo Welt! in Java+Eclipse+Tomcat | dev einführung
Arbeitspakete für die Einzelnen Funktionen:
Behördenkontaktdaten zu den jeweiligen Standorten
Rechtliches Einmaleins
Anlaufstationen für z.B. kurzfristige Unterkünfte / Tafel / DRK
Infos der lokalen Refugee Law Clinics / andere lokale Vereine
häufig genutzte Rufnummern (Notrufnummern) + deren Aufgabengebiete
Gesundheitssystem Kostenlose Ärzte Wo finde ich einen in meiner Nähe
Verknüpfungen zu anderen Hilfeseiten und Funktionalitäten
Ein Wikipedia
Ein Forum
Freizeitbeschäftigung:
Mat zuordnung
Formular
Ausarbeitung detaillierte Lösungsarchitektur
UML Diagramme für jegliche Funktionen, Workflows,... erstellen
Tabellenblatt: eine FUnktion geteilt in Dev, Design, Research UML ---
Ra 16 an Jasmin + RA 20
Ra 19 Stefan

## Anleitungen
Anleitungen zu den notwendigen Programmen
How to Enterprise Architect